## Diagramme de Gantt
MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT					Astuce de / Smartsheet ➜					La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET		puissance4projetL2-AECB					NOM DE L'ENTREPRISE
CHEF DE PROJET					DATE					20/01/23

NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	PROPRIÉTAIRE / DE LA TÂCHE	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	PHASE UNE					PHASE DEUX					PHASE TROIS					PHASE QUATRE
				SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					SEMAINE 5					SEMAINE 6					SEMAINE 7					SEMAINE 8					SEMAINE 9					SEMAINE 10					SEMAINE 11					SEMAINE 12
				L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
1	Initialisation du projet
1.1	Analyse et répartition des tâches	Tous	20/01/23	27/01/23	7	100%
1.1.1	Réalisation du Gantt	Tous	31/01/23	09/02/23	9	50%
1.2	Installation de la SDL	Tous	20/01/23	03/02/23	13	100%
1.2	Initiation à la SDL	Raphaël, Xavier	09/02/23	03/03/23	24	50%
1.3	Prise en main de github	Tous	20/01/23	22/01/23	2	100%
2	Analyse & Conception
2.1	Réalisation du cahier des charges	Tous	24/03/18	28/03/18	4	100%
2.2
2.3	Analyse Algorithmique de la version 1	Tous			0	70%
2.4	Analyse Algorithmique de la version finale	Tous			0	0%
3	Codage & Test
3.1	Récupération d’un projet existant	Tous	09/02/23	09/02/23	0	100%
’3.1.1 ‘	Test du code Existant	Soumia	09/02/23	03/03/23	24	80%
'3.1.2’	Réalisation d’un Makefile générique	Xavier	09/02/23	09/02/23	0	100%
3.2.2					0	0%
3.3					0	0%
3.3.1					0	0%
4	Contrôle du projet
4.1	Préparation du rapport	Tous			0	0%
4.2	Préparation de la soutenance	Tous			0	0%
4.3					0	0%
4.4					0	0%