## Diagramme de Gantt
MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT | [6 empty] | Astuce de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.
TITRE DU PROJET |  | puissance4projetL2-AECB |  |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE
CHEF DE PROJET | [6 empty] | DATE | [6 empty] | 2023-01-20
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE DEUX | [14 empty] | PHASE TROIS | [14 empty] | PHASE QUATRE
[7 empty] | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[7 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Initialisation du projet
2018-01-01 | Analyse et répartition des tâches | Tous | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 7 | 100% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 3 L
1.1.1 | Réalisation du Gantt | Tous | 2023-01-31 | 2023-02-09 | 9 | 50% | bar: SEMAINE 3 M to SEMAINE 4 J
2018-02-01 | Installation de la SDL | Tous | 2023-01-20 | 2023-02-03 | 13 | 100% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 3 V
2001-02-01 | Initiation à la SDL | Raphaël, Xavier | 2023-02-09 | 2023-03-03 | 24 | 50% | bar: SEMAINE 4 J to SEMAINE 8 V
2018-03-01 | Prise en main de github | Tous | 2023-01-20 | 2023-01-22 | 2 | 100% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 2 V
2 | Analyse & Conception
2018-01-02 | Réalisation du cahier des charges | Tous | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 3 L; SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 J
2018-02-02 | bar: SEMAINE 4 J
2018-03-02 | Analyse Algorithmique de la version 1 | Tous |  |  | 0 | 70%
2018-04-02 | Analyse Algorithmique de la version finale | Tous |  |  | 0 | 0%
3 | Codage & Test
2018-01-03 | Récupération d’un projet existant | Tous | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 0 | 100%
’3.1.1 ‘ | Test du code Existant | Soumia | 2023-02-09 | 2023-03-03 | 24 | 80%
'3.1.2’ | Réalisation d’un Makefile générique | Xavier | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 0 | 100%
3.2.2 |  |  |  |  | 0 | 0%
2018-03-03 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.3.1 |  |  |  |  | 0 | 0%
4 | Contrôle du projet
2018-01-04 | Préparation du rapport | Tous |  |  | 0 | 0%
2018-02-04 | Préparation de la soutenance | Tous |  |  | 0 | 0%
2018-03-04 |  |  |  |  | 0 | 0%
2018-04-04 |  |  |  |  | 0 | 0%